SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W KOSZALINIE

Prowadzonego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

ZA OKRES OD 1.10.2014 DO 31.12.2014

1. Dane podmiotu:

Nazwa: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Dane adresowe: ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

Osoby odpowiedzialna:

Anna Szczepańska – Kierownik Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego

Justyna Iwankiewicz – Kierownik projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”

1. Cele działalności (cele główne i szczegółowe, zakładane rezultaty)

|  |  |
| --- | --- |
| Cel główny: | Wzmocnienie sektora ES na terenie powiatów: sławieńskiego, koszalińskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego i M. Koszalin poprzez inicjowanie partnerstw lokalnych oraz kompleksowe wsparcie informacyjno-szkoleniowo-doradczo-usługowe 300 os (180K), 70 PES do 31.12.2015 |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS za pośrednictwem instytucji wspierających ekonomię społeczną (70) | 112 |
| Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (300) | 503 |
| Liczba podmiotów ES, która wzmocni swój potencjał w sektorze ES (51) | 58 |
| Cel szczegółowy I: | Podniesienie efektywności funkcjonowania 70 PES do 31.12.2015 oraz wzrost efektywności wydatkowania środków publicznych asygnowanych dla sektora ES w RK |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba PES która skorzysta z doradztwa w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania PES (70) | 75 |
| Liczba PES które skorzystały z usług prawnych, księgowych, marketingowych oraz doradztwa biznesowego (70) | 110 |
| Liczba PES, które podniosły umiejętność efektywnego aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania (45) | 63 |
| Cel szczegółowy II: | Inicjowanie oraz wspieranie partnerstw lokalnych nastawionych na rozwój sektora ES w pow. objętych wsparciem do 31.12.2015 |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba inicjatyw z zakresu ES wspartych w ramach OWES (9) | 7 |
| Liczba podmiotów ES, JST, NGO, instytucji rynku pracy które wzięły udział w spotkaniach animacyjnych i konferencjach (100) | 183 |
| Cel szczegółowy III: | Poprawa potencjału kadrowego istniejących i nowopowstałych oraz tworzących się PES z pow. objętych wsparciem w zakresie rozwoju podmiotów ES poprzez objęcie wsparciem szkoleniowym i doradczym 70 PES i 300 osób fizycznych 31.12.2015 |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba PES, która skorzysta z usług szkoleniowych (60) | 71 |
| Liczba PES która skorzysta z usług doradczych (70) | 83 |
| Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (300) | 503 |
| Liczba osób która podniosła wiedzę z zakresu funkcjonowania PES (225) | 289 |
| Cel szczegółowy IV: | Wspieranie zatrudnienia w sektorze ES poprzez szkolenia i doradztwo dot. zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego dla 300 os (160K) do 31.12.2015 |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które skorzystały ze wsparcia informacyjnego/ szkoleniowego/doradczego (50) | 175 |
| Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej (170) | 503 |
| Liczba osób która podniosła wiedzę z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego (130) | 160 |
| Cel szczegółowy V: | Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu funkcjonowania sektora ES oraz korzyści płynących z zatrudnienia w sektorze ES do 31.12.2015 wśród 400 osób (250k) do 31.12.2015 |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| liczba osób która skorzysta w usług punktu informacyjnego (400) | 503 |
| Liczba materiałów informacyjno-promocyjnych nt ES rozdysponowanych w regionie (6000) | 6175 |

|  |  |
| --- | --- |
| Cel główny: | Rozwój sektora ekonomii społecznej i aktywizacja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatów koszalińskiego, białogardzkiego, świdwińskiego, łobeskiego, szczecineckiego, drawskiego dzięki utworzeniu i wsparciu 10 spółdzielni socjalnych |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba podmiotów ekonomii społecznej, które otrzymały wsparcie z EFS | 10 |
| Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej | 90 |
| Liczba podmiotów ES, która wzmocni swój potencjał w sektorze ES | 10 |
| Cel szczegółowy I: | Przygotowanie 90 osób do podjęcia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba osób, która skorzysta z doradztwa i szkoleń z zakresu uruchomienia i prowadzenia spółdzielni socjalnej | 90 |
| Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy i umiejętności w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej | 78 |
| Cel szczegółowy II: | Wsparcie uruchomienia i poprowadzenia przez co najmniej 60 osób działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej |
| Rezultaty | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu |
| Liczba inicjatyw z zakresu ekonomii społecznej kompleksowo wspartych | 10 |
| Liczba spółdzielni socjalnej korzystająca z doradztwa specjalistycznego i wsparcia szkoleniowego (szkolenia zawodowe) | 10 |
| Liczba spółdzielni socjalnej wspartej w formie środków na założenie i prowadzenie spółdzielni socjalnej oraz wsparcia pomostowego | 10 |
| Liczba miejsc pracy powstałych w spółdzielniach socjalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 60 |

1. Sprawozdanie merytoryczne z działalności jako OWES:

(opis podejmowanych działań, osiągniętych produktów i wskaźników w okresie sprawozdawczym, w tym zatrudniana kadra)

***DZIAŁANIE I - INFORMACJA I PROMOCJA***

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” (POKL.07.02.02-21/007/12)

Zakres:

1. świadczone były usługi informacyjne: bezpośrednio, telefonicznie, mailowo (informowanie o ważnych działaniach lokalnej ekonomii społecznej, aktualnej ofercie OWES, dostępnych źródłach finansowania działalności PES, zasad uruchamiania przedsiębiorstw społecznych). Telefonicznie udzielono ponad 100 informacji dotyczących oferty OWES. Podczas spotkań, targów i innych spotkaniach udzielono osobiście informacji 60 osobom. OWES Koszalin wziął udział w konferencji „Zachodniopomorskie - współpraca podmiotów życia obywatelskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i promocji regionu”. Konferencja odbyła się w Kołobrzegu. Podczas spotkania, rozdano 50 biuletynów i 30 ulotek.
2. prowadzona była diagnoza potrzeb PES w celu skierowania klientów do skorzystania ze szkoleń, doradztwa, usług specjalistycznych i animacyjnych projektu.
3. udostępnione zostały materiały informacyjno-promocyjne projektu (ulotki, plakaty, biuletyn)
4. przyjmowane były formularze zgłoszeniowe zainteresowanych udziałem w projekcie osób fizycznych i PES. Osoby te uzyskały informacje na temat aktualnej oferty ośrodka, ekonomii społecznej oraz złożyły formularze zgłoszeniowe do udziału w projekcie.
5. Informacje na temat aktualnej oferty OWES były zamieszczane na stronach [www.oweskoszalin.pl](http://www.oweskoszalin.pl) ,na portalu społecznościom facebook.
6. Prowadzona była dystrybucja informacji z zakresu ekonomii społecznej uzyskanych od podmiotów i instytucji z regionu koszalińskiego dla PES.
7. Prowadzona była dystrybucja materiałów promocyjnych na terenie powiatów: koszalińskiego, sławieńskiego, białogardzkiego, kołobrzeskiego oraz M. Koszalina. W IV kwartale 2014 roku zostało dystrybuowanych 30 ulotek oraz 200 biuletynów OWES.
8. Prowadzone były działania promocyjne podmiotów ekonomii społecznej za pośrednictwem strony projektu oraz biuletynu kwartalnego. W ósmym numerze biuletynu przedstawiona została działalność organizacji z regionu koszalińskiego, przede wszystkim spółdzielni socjalnych. Zamieszczone informacje dotyczące rozliczeń organizacji oraz sprawozdań. Informacje na temat nowych PES zostały zamieszczone na stronie [www.owes.koszalin.pl](http://www.owes.koszalin.pl). oraz w biuletynie OWES.
9. Za pośrednictwem internetu, co 3 tygodnie wysyłane były aktualne informacje na temat działalności OWES:

* z informacją o usługach doradczych rozesłany wśród podmiotów ekonomii społecznej i urzędów gmin w regionie koszalińskim,
* z informacją o szkoleniach dedykowanym PES wśród podmiotów ekonomii społecznej w regionie koszalińskim oraz urzędów gmin z regionu,
* z informacją o działalności Ośrodka wraz z aktualną ofertą do Urzędów Gmin , pcpr i mops-ów, gops-ów, urzędów pracy w regionie koszalińskim.

1. Za pomocą mailingu, informowano o szkoleniach, doradztwach grupowych, możliwości korzystania z usług OWES.
2. Obsługa i bieżąca aktualizacja strony www projektu.
3. Na stronie projektu zamieszczone były aktualne informacje w zakresie działalności OWES Koszalin, aktualna oferta Ośrodka, bieżące informacje na temat oferty, informacje o źródłach finansowania działalności PES oraz informacje o najważniejszych wydarzeniach związanych z ekonomia społeczną na terenie regionu i kraju.

***DZIAŁANIE II -SZKOLENIA***

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” (POKL.07.02.02-21/007/12)

Zakres:

W IV kwartale 2014roku odbyły się 2 szkolenia:

1. Budowanie stabilności finansowej podmiotów ekonomii społecznej (19 uczestników)
2. Od konfliktu do porozumienia, czyli jak kierować grupą (15 uczestników)

Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe: skrypty drukowane obustronnie, teczki, długopisy, ołówki oraz notesy.

Uczestnicy przed jak i po szkoleniach wypełniali ankiety.

***DZIAŁANIE III - DORADZTWO***

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” (POKL.07.02.02-21/007/12)

Zakres:

Łączna liczba godzin doradztwa podstawowego w IV kwartale 2014 r. wyniosła : 119 h. Wsparciem doradczym objęto 3 nowe organizacje i 11 nowych osób fizyczne (w tym 7 kobiet). W wyniku konsultacji została zarejestrowana Fundacja Edukacja - Równość - Aktywność - Dialog - ERA DIALOGU, Fundacja Nowe Życie Starych Pojazdów. W trakcie rejestracji jest Fundacja zastopuj i Stowarzyszenie sympatyków gier fabularnych i planszowych. Nadal w ramach doradztwa współpracujemy z innymi grupami zainteresowanymi założeniem organizacji pozarządowej (w znacznej mierze chodzi o fundacje) jednak nie jest wiadome czy dojdzie do rejestracji tych organizacji. Najczęstszą tematyką doradztwa była analiza aktualnych możliwości pozyskania środków zewnętrznych oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej:

- wniosków do Fundacji Batorego – Obywatele dla Demokracji

- wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na konkurs Ogólnopolski

- ofert realizacji zadań publicznych do jst

- wniosków na konkurs „Tu mieszkam ,tu zmieniam Banku Zachodniego WBK

Doradztwo podstawowe obejmowało, również:

* pomoc przy realizacji grantów w tym pomoc w przygotowaniu dokumentacji organizacyjnej i wewnętrznej oraz sprawozdań z wykonania zarówno dla organizacji pozarządowych jak i grup nieformalnych, np. FIO, Działaj Lokalnie, zadania publiczne – najczęściej pojawiają się problemy związane z angażowaniem wolontariuszy i prowadzeniem dokumentacji finansowo – księgowej;
* przedstawienie oferty OWES, głównie doradztwa PODSTAWOWEGO (dla podmiotów, które pierwszy raz korzystały z jakiegokolwiek wsparcia w ramach OWES) oraz w przypadku zainteresowania diagnozę potrzeb organizacji, w tym potrzeb szkoleniowych i doradczych z uwzględnieniem potencjału i możliwości wsparcia w ramach OWES
* wsparcie doradcze dla osób zainteresowanych zakładaniem podmiotów ES (głównie fundacje) w szczególności w zakresie konsultacji zapisów statutów, wypełniania dokumentów rejestracyjnych do KRS oraz przygotowania niezbędnych załączników;
* pomoc w zakresie zmian formalno-prawnych funkcjonujących już podmiotów.

***DZIAŁANIE IV - ANIMACJA***

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” (POKL.07.02.02-21/007/12)

Zakres:

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 22 spotkania animacyjne, w których ogółem wzięły udział 63 osoby.

Spotkania dotyczyły wsparcia działań podejmowanych przez podmioty ekonomii społecznej , należące już do Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego, poszukiwanie nowych podmiotów, organizowanie spotkań tematycznych, wymianie doświadczeń oraz próbom wypracowania form współpracy i nawiązania partnerstw lokalnych. Doprowadzono do podpisania trzech partnerstw na terenie działania Ośrodka.

Zorganizowano 2 spotkania informacyjne dla pracowników JST z terenu działania. Omówiona została dotychczasowa współpraca pomiędzy JST a PES. Wspólnie z pracownikami JST zastanawiano się nad możliwościami dokonania zapisów dotyczących klauzul społecznych w przetargach organizowanych przez ich jednostki. Przedstawiono także zarys działań, jakie w roku 2015 prowadzone będą przez Ośrodek. Spotkania odbyły się w gminach: Będzino, Mielno, Sianów, Darłowo, Postomino raz Sławno.

Pośrednictwo w wymianie informacji pomiędzy PES a podmiotami z otoczenia Ekonomii społecznej: zorganizowano 2 spotkania

W trakcie Forum Sołtysów w Unieściu realizowane było aktywne uczestnictwo animacyjne w postaci przedstawienia na Forum działań Ośrodka oraz planów związanych z ekonomia społeczną w aspekcie nowej perspektywy programowania na lata 2015-2022. Przedstawiono m.in. projekt realizowany przez KARR S.A. w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich pn., ”Mikrodotacje – Małe Inicjatywy Lokalne”, inicjatywy „Działaj Lokalnie”, zarys przyszłych programów takich jak RPO czy POWER. W trakcie spotkań z Sołtysami w grupach przeprowadzono warsztat dotyczący pisania małego projektu na temat ekonomii społecznej w ramach FIO oraz omówiono możliwości realizowania potencjalnych działań związanych z ekonomią społeczną bezpośrednio na ich terenie. Dyskutowano o takich działaniach, jak wspólna organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi, czy są jakieś problemy w ich społecznościach, które byliby w stanie rozwiązać i jeśli tak, to w jaki sposób. Postanowiono kontynuować spotkania podczas kolejnego forum.

W gminie Polanów podpisane zostały 2 partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

W dniu 19 listopada podpisane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Polanów a Ochotniczą Strażą Pożarną w Polanowe.

W dniu 4 grudnia podpisane zostało partnerstwo pomiędzy Gminą Polanów a Miejskim Klubem Sportowym Gryf w Polanowie.

Podpisanie obu partnerstw poprzedziły spotkania z przedstawicielami wszystkich stron, odbywające się kilkukrotnie w poprzedzających miesiącach.

Kolejne partnerstwo podpisano w dniu 21 października pomiędzy Powiatem Sławieńskim, Miastem Sławno, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego oraz Fundacją „Nie Lękajcie Się”.

***DZIAŁANIE V - USŁUGI***

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” (POKL.07.02.02-21/007/12)

Zakres:

Ze wszystkich usług korzysta 110 PESów, z tego do końca 2014 roku z następujących usług skorzystało:

* usługi prawne: 81 PES
* usługi księgowe: 79 PES
* usługi marketingowe: 84 PES
* usługi biznesowe: 78 PES.

***DZIAŁANIE VI – wsparcie przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej***

Źródło finansowania: Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Projekt „Anioły Ekonomii Społecznej” (POKL.07.02.02-32-008/11-03)

Zakres:

* animacja – odpowiedzialny Partner Fundacja Nauka dla Środowiska
* wsparcie szkoleniowo – doradcze: w okresie sprawozdawczym realizowano było wsparcie specjalistyczne dla założonych spółdzielni socjalnych zgodnie z aktualnymi IPR tj. szkolenia zawodowe (3 spółdzielnie socjalne – Spółdzielnia Socjalna Nowa Przystań, Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Łobzie oraz Spółdzielnia Socjalna „Pod Miotełką”) m.in. w zakresie uzyskania prawa jazdy, kucharz, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz coaching biznesowy (łącznie przeprowadzono 80h wsparcia).
* wsparcie finansowe i pomostowe: w okresie sprawozdawczym wsparciem pomostowym przedłużonym 3 spółdzielnie socjalne, tj. Spółdzielnia Socjalna Nowa Przystań, Spółdzielnia Socjalna „Pod Miotełką” i Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w Łobzie; na bieżąco przeprowadzane są wizyty monitorujące i kontrolne

1. Sprawozdanie finansowe z działalności jako OWES

(wyszczególnienie planowanych i poniesionych kosztów poszczególnych działań)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Działanie** | **Koszty planowane w całościowym budżecie** | **Koszt poniesiony od początku realizacji działania** | **Źródło finansowania** |
|  | Informacja i promocja | 239.484,19 | 157.661,11 | POKL.07.02.02-21/007/12 |
| 2. | Szkolenia | 126.600,00 | 83.119,79 | POKL.07.02.02-21/007/12 |
| 3. | Doradztwo | 238.440,00 | 153.058,29 | POKL.07.02.02-21/007/12 |
| 4. | Animacja | 330.480,00 | 197.877,71 | POKL.07.02.02-21/007/12 |
| 5. | Usługi | 781.065,00 | 476.921,11 | POKL.07.02.02-21/007/12 |
| 6. | Zarządzanie | 186.552,00 | 120.558,17 | POKL.07.02.02-21/007/12 |
| 7 | Wsparcie szkoleniowo - doradcze | 300 391,50 | 264 603,37 | UDA.POKL.07.02.02-32-008/11-03 |
| 8 | Wsparcie finansowe i pomostowe | 2 057 500,00 | 1 979 818,85 | UDA.POKL.07.02.02-32-008/11-03 |
| 9 | Zarządzanie | 211 082,62 | 184 574,00 | UDA.POKL.07.02.02-32-008/11-03 |

Sporządziła: Anna Szczepańska

Justyna Iwankiewicz